## Sheet1
Проблем | Гласове | Кой е отговорен | Статус | Стратегия за решаване на проблема
Липса на ангажимент от страна на бизнеса | 18 | Product Owner | Отворен | Редовни срещи със заинтересованите страни
Лоша техническа среда | 14 | Scrum Master + фирмата | Изкоментиран | Планиране на необходимите промени. Подобряване на техническата среда
Лош графичен дизайн | 8 | Станимир (Дизйнет) | В процес на подобрение | Корекция на дизайна и ако е необходимо допълнително обучение на дизайнера
Недостиг на обучение в нови технологии | 10 | Scrum Master | Изкоментиран | Организиране на обучения
Прекомерна зависимост от един член на екипа | 6 | Целият екип | Отворен | Ротация на отговорности и обучение на другите членове на екипа
Неясни критерии за завършеност на задачите | 10 | Product Owner + заинтересованите страни | В процес на уточняване | Дефиниране на ясни критерии за приключване на задачите
Непоследователни срокове за предаване на задачи | 14 | Всички | Отворен | Дефиниране на правилната дължина на спринта. По-добро планиране на задачите които могат да бъдат предадени в дадения спринт
Липса на ефективна комуникация в екипа | 12 | Scrum Master | В процес на решаване | Организиране на обучения за ефективна комуникация
Нерешени междуличностни конфликти в екипа | 10 | Scrum Master | Отворен | Провеждане на фасилитирани срещи за решаване на проблемите в екипа
Увеличаване на броя задачи в спринт | 8 | Product Owner | В процес на анализ | Определение на реалистични цели за спринт
Недостиг на мотивация в екипа | 6 | Всички | В процес на обсъждане | Създаване на мотивационни инициативи
Интерфейсът на потребителския продукт не е интуитивен | 16 | Дизайнер | В процес на промяна | Провеждане на тестове с потребители
Недостиг на автоматизация в процеса на тестване | 12 | QA | Отворен | Внедряване на автоматизирани тестове
Нелошо дефинирани критерии за приоритизация на задачите | 10 | Product Owner | В процес на уточняване | Разработване на ясни критерии за приоритизация
Забавяне в предоставянето на ресурси от други отдели | 6 | Scrum Master | Отворен | Редовно следене и обновяване на изискванията за ресурси
Неадекватно използване на инструменти за управление на проекти | 10 | Целият екип | В процес на оптимизация | Обучение за правилното използване на инструментите
Липса на ефективни мерки за оценка на производителност | 8 | Product Owner + Scrum Master | В процес на обсъждане | Идентификация и внедряване на подходящи KPI
Липса на актуална документация | 10 | Всички | В процес на подготовка | План за редовно обновяване на документацията
Забавяне при одобрение от страна на клиента | 8 | Product Owner | Отворен | Обратна връзка с екипа
Недостатъчно време за иновации и експерименти | 6 | Всички | В процес на преосмисляне | Отделяне на време във всеки спринт за провеждане на експерименти и въвеждане на иновации
Липса на равностойно участие на всички членове в решенията | 8 | Целият екип | В процес на подобрение | Поощряване на активното участие във вземането на решения
Некоректна оценка на сложността на задачите | 12 | Целият екип | В процес на оптимизация | Анализ на предходни задачи и техните SP, за да се подобри планирането на бъдещите задачи
Недостатъчна подкрепа от ръководството | 10 | Scrum Master | Отворен | Представяне на положителни резултати и напредъка
Липса на обучение по Agile за нови членове в екипа | 8 | Scrum Master | В процес на подготовка | Организиране на обучение за новите членове на екипа
Несъответствие между очакванията на клиента и доставката | 10 | Product Owner | В процес на обсъждане | Провеждане на среща/и с клиента за уточняване на необходимите корекции
Прекомерно висок брой отворени задачи в спринт | 8 | Всички | В процес на обсъждане | Анализ на причината за незавършване на задачите в срок.
Забележка: Списъците могат да бъдат безкайни за това съм се спрял на само няколко проблема. Всеки един проблем и стратениите могат да се разпишат много по-подробно.

## Sheet2
Проблем | Стратегия за решаване на проблема
Липса на откритост и честност | Създаване на сигурно пространство, където екипът се чувства свободен да споделя мнения и предложения без страх от осъждане
Прекомерно време за разговори без ясни резултати | Ограничаване на продължителността на обсъжданията за да се осигури фокус. Използване на техники като тайм-бокс, за да се управлява времето ефективно
Липса на участие от членовете на екипа | Поощряване на активното участие, като се предоставя време за всеки член на екипа да сподели своето мнение. Scrum master може да проведе индивидуални разговори предварително, за да разбере причините за липсата на участие
Непродуктивни конфликти | Поощряване на конструктивните дискусии и решаване на конфликти с цел подобряване на екипната работа. Конфронтаторите може да не искат да решат проблемите си и това да се отрази на целия екип
Прекалено обвързване със собствените гледни точки | Поощряване на екипа да разгледа проблемите от различни перспективи. Възможно е екипа да не иска да промени гледната си точка по даден въпрос/проблем и да се запъне като магаре на мост
Липса на време за подготовка | Напомняне на епика за предстоящи срещи и да отделят време за подготовка за срещите.
Нови членове на екипа | Необходимо е да се обърне повече внимание на новите цленове на екипа особенно, ако не са запознати с Agile. Възможно е новите членове на екипа да не припонят Agile и да възникне дискомфорт в новия член. А това може да се отрази на целия екип